## Carta Gantt
PROYECTO SYNTRO
CARTA GANTT DEL PROYECTO · PLAN BASE DE 26 SEMANAS
Código documental |  | SYNTRO-PM-003 |  |  | Metodología |  | Cascada (SDLC) |  |  | Versión |  | v0.1 · Borrador controlado
Organización beneficiaria |  | Hospital Dr. Sótero del Río |  |  | Horizonte |  | 26 semanas (~6 meses) |  |  | Fecha base |  | 10-08-2026
Cronograma orientado al proyecto para cliente; no corresponde al backlog académico interno. Fechas sujetas a validación final con contraparte.
[8 empty] | Gestión y Planificación |  |  | Análisis y Requisitos |  |  | Diseño |  |  | Construcción y Desarrollo | [8 empty] | Pruebas y Calidad |  |  |  | Implantación y Cierre
[8 empty] | Sem 1 10/08 | Sem 2 17/08 | Sem 3 24/08 | Sem 4 31/08 | Sem 5 07/09 | Sem 6 14/09 | Sem 7 21/09 | Sem 8 28/09 | Sem 9 05/10 | Sem 10 12/10 | Sem 11 19/10 | Sem 12 26/10 | Sem 13 02/11 | Sem 14 09/11 | Sem 15 16/11 | Sem 16 23/11 | Sem 17 30/11 | Sem 18 07/12 | Sem 19 14/12 | Sem 20 21/12 | Sem 21 28/12 | Sem 22 04/01 | Sem 23 11/01 | Sem 24 18/01 | Sem 25 25/01 | Sem 26 01/02
WBS | Título de la tarea | Owner | Inicio | Término | Duración (sem.) | % avance | Estado
1.1 | Gestión y planificación del proyecto | Antonia + equipo | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 3 | 50% | En curso
1.1.1 | Acta de Constitución | Antonia | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2 | 100% | Terminada
1.1.2 | EDT, hitos y diccionario EDT | Antonia | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2 | 50% | En curso
1.1.3 | Cronograma y Carta Gantt | Antonia + equipo | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 3 | 50% | En curso
1.1.4 | Matriz RACI | Antonia | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2 | 100% | Terminada
1.1.5 | Matriz de Riesgos | Antonia | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 3 | 0% | Por iniciar
1.1.6 | Plan de Calidad y Costos | Antonia + Paolo | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 2 | 0% | Por iniciar
1.1.7 | Comunicaciones y reuniones | Antonia + equipo | 2026-08-10 | 2027-02-07 | 26 | 50% | En curso
1.1.8 | Gestión de cambios y control documental | Antonia | 2026-08-10 | 2027-02-07 | 26 | 50% | En curso
1.1.9 | Privacidad y uso de información | Antonia + Paolo | 2026-08-10 | 2027-02-07 | 26 | 50% | En curso
1.2 | Análisis y requisitos | Constanza + Antonia | 2026-08-31 | 2026-09-20 | 3 | 50% | En curso
1.2.1 | Contexto y problemática | Constanza | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 | 100% | Terminada
1.2.2 | Definición y control del alcance | Constanza + Antonia | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 | 100% | Terminada
1.2.3 | Identificación de actores | Constanza | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 1 | 50% | En curso
1.2.4 | Requisitos funcionales | Antonia + Constanza | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 | 50% | En curso
1.2.5 | Requisitos no funcionales | Antonia | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 | 50% | En curso
1.2.6 | Casos de uso | Constanza | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 2 | 50% | En curso
1.2.7 | ERS | Constanza + Antonia | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 2 | 50% | En curso
1.2.8 | Validación de requisitos | Equipo SYNTRO | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 1 | 0% | Por iniciar
1.3 | Diseño de la solución | Paolo + equipo | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 3 | 50% | En curso
1.3.1 | Arquitectura de la solución | Equipo SYNTRO | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 1 | 100% | Terminada
1.3.2 | Modelo de datos | Paolo | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | 50% | En curso
1.3.3 | Diseño de estructura física y mapa | Constanza + Paolo | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | 50% | En curso
1.3.4 | Mockups de interfaz | Constanza | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | 0% | Por iniciar
1.3.5 | Autenticación, autorización y roles | Paolo + Antonia | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | 100% | Terminada
1.3.6 | Auditoría y trazabilidad | Paolo + Antonia | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1 | 100% | Terminada
1.3.7 | Integración y escaneo de red | Paolo | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 | 50% | En curso
1.4 | Construcción y desarrollo | Paolo + equipo | 2026-10-12 | 2026-12-13 | 9 | 50% | En curso
1.4.1 | Ambiente de desarrollo | Paolo | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1 | 100% | Terminada
1.4.2 | Inventario de PCs e impresoras | Paolo | 2026-10-12 | 2026-11-01 | 3 | 50% | En curso
1.4.3 | Importación y administración de inventario | Paolo | 2026-10-12 | 2026-11-01 | 3 | 50% | En curso
1.4.4 | Mapa y localización física | Paolo + Constanza | 2026-10-19 | 2026-11-15 | 4 | 50% | En curso
1.4.5 | Escaneo y telemetría de red | Paolo | 2026-10-26 | 2026-11-22 | 4 | 50% | En curso
1.4.6 | Contraste red–inventario | Paolo | 2026-11-02 | 2026-11-22 | 3 | 50% | En curso
1.4.7 | Usuarios, autenticación y roles | Paolo | 2026-10-12 | 2026-11-01 | 3 | 50% | En curso
1.4.8 | Auditoría y trazabilidad | Paolo | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 3 | 50% | En curso
1.4.9 | Respaldos y configuración | Paolo | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 2 | 0% | Por iniciar
1.4.10 | Integración de componentes | Paolo + equipo | 2026-11-23 | 2026-12-13 | 3 | 50% | En curso
1.4.11 | Base de datos y scripts | Paolo | 2026-10-12 | 2026-11-29 | 7 | 50% | En curso
1.4.12 | Código fuente y documentación interna | Paolo | 2026-10-12 | 2026-12-13 | 9 | 50% | En curso
1.4.13 | Control de programación | Paolo | 2026-10-12 | 2026-12-13 | 9 | 0% | Por iniciar
1.5 | Pruebas, calidad y verificación | Antonia + Paolo | 2026-12-14 | 2027-01-10 | 4 | 0% | Por iniciar
1.5.1 | Plan de Pruebas Inicial | Antonia + Paolo | 2026-12-07 | 2026-12-20 | 2 | 0% | Por iniciar
1.5.2 | Pruebas funcionales | Antonia + Constanza | 2026-12-14 | 2026-12-27 | 2 | 0% | Por iniciar
1.5.3 | Pruebas de integración | Paolo + Antonia | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 1 | 0% | Por iniciar
1.5.4 | Pruebas de seguridad y privacidad | Antonia + Paolo | 2026-12-21 | 2027-01-03 | 2 | 0% | Por iniciar
1.5.5 | Pruebas de rendimiento y operación | Paolo + Antonia | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 1 | 0% | Por iniciar
1.5.6 | Verificación de alcance y requisitos | Antonia + Constanza | 2026-12-28 | 2027-01-10 | 2 | 0% | Por iniciar
1.5.7 | Gestión de defectos y correcciones | Paolo + equipo | 2026-12-14 | 2027-01-10 | 4 | 0% | Por iniciar
1.5.8 | Reporte final de pruebas y estado | Antonia + Paolo | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 1 | 0% | Por iniciar
1.6 | Implantación y cierre | Paolo + Antonia | 2027-01-11 | 2027-02-07 | 4 | 0% | Por iniciar
1.6.1 | Preparación del ambiente on-premise | Paolo | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 1 | 0% | Por iniciar
1.6.2 | Instalación y configuración | Paolo | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 2 | 0% | Por iniciar
1.6.3 | Plan de implantación | Paolo + Antonia | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 1 | 0% | Por iniciar
1.6.4 | Soporte y mantenimiento | Paolo + equipo | 2027-01-18 | 2027-02-07 | 3 | 0% | Por iniciar
1.6.5 | Manual de usuario | Antonia + Constanza | 2027-01-18 | 2027-01-31 | 2 | 0% | Por iniciar
1.6.6 | Manual de administrador | Antonia + Paolo | 2027-01-18 | 2027-01-31 | 2 | 0% | Por iniciar
1.6.7 | Entrega de documentación final | Antonia | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 1 | 0% | Por iniciar
1.6.8 | Aceptación y cierre del proyecto | Equipo SYNTRO + contraparte | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 1 | 0% | Por iniciar

## Referencias
REFERENCIAS | Tipo | Uso | URL
Smartsheet | WBS + Gantt | Referencia visual principal para encabezados por fase, columnas de tarea y grilla temporal. | https://es.smartsheet.com/sites/default/files/styles/1300px/public/2025-05/IC-Work-Breakdown-Structure-with-Gantt-Chart-8721_Template.webp?itok=XK8AxVMU
Smartsheet | Plantillas WBS | Referencia complementaria para estructura de desglose y jerarquía. | https://es.smartsheet.com/free-work-breakdown-structure-templates
SYNTRO | EDT del proyecto | La numeración y los paquetes de trabajo de esta Carta Gantt provienen de la EDT formal SYNTRO-PM-002. | EDT - Hitos de desarrollo y diccionario (WBS)