## Portada + EDT
PROYECTO SYNTRO
EDT - HITOS DE DESARROLLO Y DICCIONARIO (WBS)
Estructura de Desglose del Trabajo · Metodología Cascada
Código documental |  |  | SYNTRO-PM-002 | [5 empty] | Versión / estado |  |  | v0.2 · Borrador controlado
Proyecto |  |  | SYNTRO | [5 empty] | Metodología |  |  | Cascada (SDLC)
Organización beneficiaria |  |  | Hospital Dr. Sótero del Río | [5 empty] | Fecha |  |  | 11-10-2026
Equipo |  |  | Antonia Pacheco · Constanza Gaete · Paolo Vilches | [5 empty] | Propósito |  |  | Descomponer y controlar el trabajo del proyecto
[5 empty] | 1.0 | PROYECTO SYNTRO
1.1 | Gestión y Planificación | 1.2 | Análisis y Requisitos | 1.3 | Diseño |  | 1.4 | Construcción y Desarrollo | 1.5 | Pruebas y Calidad | 1.6 | Implantación y Cierre
1.1.1 | Acta de Constitución | 1.2.1 | Contexto y problemática | 1.3.1 | Arquitectura de la solución |  | 1.4.1 | Ambiente de desarrollo | 1.5.1 | Plan de Pruebas Inicial | 1.6.1 | Preparación del ambiente on-premise
1.1.2 | EDT, hitos y diccionario EDT | 1.2.2 | Definición y control del alcance | 1.3.2 | Modelo de datos |  | 1.4.2 | Inventario de PCs e impresoras | 1.5.2 | Pruebas funcionales | 1.6.2 | Instalación y configuración
1.1.3 | Cronograma y Carta Gantt | 1.2.3 | Identificación de actores | 1.3.3 | Diseño de estructura física y mapa |  | 1.4.3 | Importación y administración de inventario | 1.5.3 | Pruebas de integración | 1.6.3 | Plan de implantación
1.1.4 | Matriz RACI | 1.2.4 | Requisitos funcionales | 1.3.4 | Mockups de interfaz |  | 1.4.4 | Mapa y localización física | 1.5.4 | Pruebas de seguridad y privacidad | 1.6.4 | Soporte y mantenimiento
1.1.5 | Matriz de Riesgos | 1.2.5 | Requisitos no funcionales | 1.3.5 | Autenticación, autorización y roles |  | 1.4.5 | Escaneo y telemetría de red | 1.5.5 | Pruebas de rendimiento y operación | 1.6.5 | Manual de usuario
1.1.6 | Plan de Calidad y Costos | 1.2.6 | Casos de uso | 1.3.6 | Auditoría y trazabilidad |  | 1.4.6 | Contraste red–inventario | 1.5.6 | Verificación de alcance y requisitos | 1.6.6 | Manual de administrador
1.1.7 | Comunicaciones y reuniones | 1.2.7 | ERS | 1.3.7 | Integración y escaneo de red |  | 1.4.7 | Usuarios, autenticación y roles | 1.5.7 | Gestión de defectos y correcciones | 1.6.7 | Entrega de documentación final
1.1.8 | Gestión de cambios y control documental | 1.2.8 | Validación de requisitos |  |  |  | 1.4.8 | Auditoría y trazabilidad | 1.5.8 | Reporte final de pruebas y estado | 1.6.8 | Aceptación y cierre del proyecto
1.1.9 | Privacidad y uso de información | [5 empty] | 1.4.9 | Respaldos y configuración
[7 empty] | 1.4.10 | Integración de componentes
[7 empty] | 1.4.11 | Base de datos y scripts
[7 empty] | 1.4.12 | Código fuente y documentación interna
[7 empty] | 1.4.13 | Control de programación

## Estructura EDT
Código EDT | Nivel | Fase | Paquete / entregable | Descripción | Responsable | Evidencia principal | Dependencia | Estado
1.0 | 1 | Proyecto | SYNTRO | Proyecto integral para gestión y localización de activos tecnológicos. | Equipo SYNTRO | Acta, EDT, arquitectura, software, pruebas y despliegue | — | En curso
1.1 | 2 | Gestión y Planificación | Gestión y planificación del proyecto | Gobernanza, planificación, control, calidad, riesgos y documentación del proyecto. | Antonia + equipo | Artefactos de gestión del proyecto | 1.0 | En curso
1.1.1 | 3 | Gestión y Planificación | Acta de Constitución | Formalizar propósito, alcance, gobernanza, restricciones, recursos y aprobación del proyecto. | Antonia | Acta de Constitución v1.0 | 1.1 | Terminada
1.1.2 | 3 | Gestión y Planificación | EDT, hitos y diccionario EDT | Descomponer el alcance total en paquetes de trabajo controlables y describirlos. | Antonia | EDT visual, estructura, diccionario e hitos | 1.1.1 | En curso
1.1.3 | 3 | Gestión y Planificación | Cronograma y Carta Gantt | Establecer secuencia, duración, dependencias e hitos del proyecto bajo enfoque Cascada. | Antonia + equipo | Carta Gantt formal del proyecto | 1.1.2 | En curso
1.1.4 | 3 | Gestión y Planificación | Matriz RACI | Definir responsables, aprobadores, consultados e informados para entregables y actividades. | Antonia | Matriz RACI v1.0 | 1.1.1 | Terminada
1.1.5 | 3 | Gestión y Planificación | Matriz de Riesgos | Identificar, evaluar y tratar riesgos técnicos, operacionales, de seguridad, datos y plazos. | Antonia | Matriz de riesgos del proyecto | 1.1.1 | Por iniciar
1.1.6 | 3 | Gestión y Planificación | Plan de Calidad y Costos | Definir controles de calidad, métricas y estimación/seguimiento de costos. | Antonia + Paolo | Plan de calidad y costos | 1.1.3 | Por iniciar
1.1.7 | 3 | Gestión y Planificación | Comunicaciones y reuniones | Mantener seguimiento, acuerdos, minutas y coordinación entre interesados. | Antonia + equipo | Actas y minutas de seguimiento | 1.1.1 | En curso
1.1.8 | 3 | Gestión y Planificación | Gestión de cambios y control documental | Controlar versiones, decisiones y cambios de alcance/documentación. | Antonia | Historial de versiones y control de cambios | 1.1.1 | En curso
1.1.9 | 3 | Gestión y Planificación | Privacidad y uso de información | Definir controles de confidencialidad, minimización, publicación y autorización de información. | Antonia + Paolo | Plan de privacidad, inventario de datos y autorizaciones | 1.1.1 | En curso
1.2 | 2 | Análisis y Requisitos | Análisis y requisitos | Levantar la necesidad, definir alcance y establecer la línea base de requisitos. | Constanza + Antonia | ERS y artefactos asociados | 1.1 | En curso
1.2.1 | 3 | Análisis y Requisitos | Contexto y problemática | Documentar la situación actual, necesidad hospitalaria y oportunidad de mejora. | Constanza | Contexto y problemática validados | 1.1.1 | Terminada
1.2.2 | 3 | Análisis y Requisitos | Definición y control del alcance | Delimitar funcionalidades, activos cubiertos y exclusiones del proyecto. | Constanza + Antonia | Alcance PCs + impresoras formalizado | 1.2.1 | Terminada
1.2.3 | 3 | Análisis y Requisitos | Identificación de actores | Definir usuarios y perfiles que interactúan con SYNTRO. | Constanza | Listado de actores y responsabilidades | 1.2.2 | En curso
1.2.4 | 3 | Análisis y Requisitos | Requisitos funcionales | Especificar las funciones que debe proporcionar el sistema. | Antonia + Constanza | Matriz de requisitos funcionales | 1.2.2 | En curso
1.2.5 | 3 | Análisis y Requisitos | Requisitos no funcionales | Definir requisitos medibles de seguridad, rendimiento, disponibilidad, respaldo y operación. | Antonia | Matriz de requisitos no funcionales | 1.2.2 | En curso
1.2.6 | 3 | Análisis y Requisitos | Casos de uso | Modelar interacciones principales entre actores y sistema. | Constanza | Diagrama y especificaciones de casos de uso | 1.2.3, 1.2.4 | En curso
1.2.7 | 3 | Análisis y Requisitos | ERS | Consolidar alcance, actores, RF, RNF y casos de uso como línea base. | Constanza + Antonia | Documento ERS | 1.2.3 a 1.2.6 | En curso
1.2.8 | 3 | Análisis y Requisitos | Validación de requisitos | Revisar consistencia, trazabilidad y aceptación de la línea base de requisitos. | Equipo SYNTRO | Revisión y aprobación de ERS | 1.2.7 | Por iniciar
1.3 | 2 | Diseño | Diseño de la solución | Definir la solución técnica y visual antes de completar la construcción. | Paolo + equipo | Arquitectura, modelo de datos y diseños | 1.2 | En curso
1.3.1 | 3 | Diseño | Arquitectura de la solución | Definir componentes, responsabilidades y comunicación entre frontend, backend, BD y servicios. | Equipo SYNTRO | Diagrama de arquitectura | 1.2.7 | Terminada
1.3.2 | 3 | Diseño | Modelo de datos | Definir entidades, relaciones, atributos y trazabilidad necesaria para el sistema. | Paolo | Modelo de datos completo | 1.2.7 | En curso
1.3.3 | 3 | Diseño | Diseño de estructura física y mapa | Definir jerarquía edificio/piso/sala y representación de activos en mapa. | Constanza + Paolo | Modelo de navegación y estructura física | 1.2.7 | En curso
1.3.4 | 3 | Diseño | Mockups de interfaz | Documentar vistas principales y flujos antes de su cierre de implementación. | Constanza | Mockups de mapa, filtros y vistas | 1.2.7 | Por iniciar
1.3.5 | 3 | Diseño | Autenticación, autorización y roles | Diseñar RBAC y permisos de Admin, Auditor y Viewer. | Paolo + Antonia | Matriz de permisos / diseño RBAC | 1.2.7 | Terminada
1.3.6 | 3 | Diseño | Auditoría y trazabilidad | Definir registro de cambios, eventos y movimientos mediante auditoría. | Paolo + Antonia | Diseño de AuditLog y trazabilidad | 1.2.7 | Terminada
1.3.7 | 3 | Diseño | Integración y escaneo de red | Diseñar flujo de telemetría, contraste y separación entre dato detectado y dato oficial. | Paolo | Diseño de integración y escaneo | 1.2.7 | En curso
1.4 | 2 | Construcción y Desarrollo | Construcción y desarrollo | Implementar módulos y componentes del sistema de acuerdo con la línea base aprobada. | Paolo + equipo | Código, base de datos e integración | 1.3 | En curso
1.4.1 | 3 | Construcción y Desarrollo | Ambiente de desarrollo | Preparar configuración reproducible, Docker y variables de entorno. | Paolo | Docker/entorno documentado | 1.3 | Terminada
1.4.2 | 3 | Construcción y Desarrollo | Inventario de PCs e impresoras | Implementar registro y administración de activos del alcance. | Paolo | Módulo de inventario | 1.3.2 | En curso
1.4.3 | 3 | Construcción y Desarrollo | Importación y administración de inventario | Implementar carga Excel/CSV, merge, validaciones y reporte de procesamiento. | Paolo | Servicio de importación | 1.4.2 | En curso
1.4.4 | 3 | Construcción y Desarrollo | Mapa y localización física | Implementar navegación y localización de activos por edificio, piso y sala. | Paolo + Constanza | Módulo de mapa/localización | 1.3.3 | En curso
1.4.5 | 3 | Construcción y Desarrollo | Escaneo y telemetría de red | Implementar escaneos autorizados y obtención de telemetría técnica. | Paolo | Módulo de escaneo | 1.3.7 | En curso
1.4.6 | 3 | Construcción y Desarrollo | Contraste red–inventario | Implementar comparación y sugerencias sin sobrescribir el inventario oficial. | Paolo | Reconciliación / contraste | 1.4.5, 1.4.2 | En curso
1.4.7 | 3 | Construcción y Desarrollo | Usuarios, autenticación y roles | Implementar autenticación y autorización de acuerdo con RBAC aprobado. | Paolo | Módulo de usuarios y roles | 1.3.5 | En curso
1.4.8 | 3 | Construcción y Desarrollo | Auditoría y trazabilidad | Implementar registro de acciones y cambios relevantes. | Paolo | AuditLog operativo | 1.3.6 | En curso
1.4.9 | 3 | Construcción y Desarrollo | Respaldos y configuración | Implementar mecanismos de configuración, respaldo y recuperación definidos. | Paolo | Scripts/configuración de respaldo | 1.4.1 | Por iniciar
1.4.10 | 3 | Construcción y Desarrollo | Integración de componentes | Integrar módulos, corregir incompatibilidades y estabilizar versión candidata. | Paolo + equipo | Versión integrada | 1.4.2 a 1.4.9 | En curso
1.4.11 | 3 | Construcción y Desarrollo | Base de datos y scripts | Completar esquema, migraciones/scripts e inicialización reproducible. | Paolo | Scripts de creación/migración | 1.3.2 | En curso
1.4.12 | 3 | Construcción y Desarrollo | Código fuente y documentación interna | Mantener código, README y documentación técnica comprensible. | Paolo | Repositorio y documentación interna | 1.4.1 | En curso
1.4.13 | 3 | Construcción y Desarrollo | Control de programación | Registrar decisiones técnicas, bloqueos y avances de construcción. | Paolo | Minutas técnicas | 1.4 | Por iniciar
1.5 | 2 | Pruebas y Calidad | Pruebas, calidad y verificación | Verificar que la solución cumple requisitos y criterios de calidad antes del despliegue. | Antonia + Paolo | Plan, evidencias y reporte de pruebas | 1.4 | Por iniciar
1.5.1 | 3 | Pruebas y Calidad | Plan de Pruebas Inicial | Definir alcance, ambientes, recursos, criterios, responsables y calendario de pruebas. | Antonia + Paolo | Plan de Pruebas Inicial | 1.2.7, 1.3.2 | Por iniciar
1.5.2 | 3 | Pruebas y Calidad | Pruebas funcionales | Validar RF y flujos principales del sistema. | Antonia + Constanza | Casos y evidencias de prueba funcional | 1.4.10, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.3 | 3 | Pruebas y Calidad | Pruebas de integración | Validar comunicación entre módulos, servicios y base de datos. | Paolo + Antonia | Evidencias de integración | 1.4.10, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.4 | 3 | Pruebas y Calidad | Pruebas de seguridad y privacidad | Validar roles, mínimo privilegio y protección de datos/técnicos. | Antonia + Paolo | Evidencias de seguridad y privacidad | 1.4.7, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.5 | 3 | Pruebas y Calidad | Pruebas de rendimiento y operación | Validar comportamiento operacional y restricciones relevantes del escaneo y aplicación. | Paolo + Antonia | Evidencias de rendimiento/operación | 1.4.10, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.6 | 3 | Pruebas y Calidad | Verificación de alcance y requisitos | Contrastar entregables con alcance y línea base aprobada. | Antonia + Constanza | Matriz de verificación y aceptación | 1.5.2 a 1.5.5 | Por iniciar
1.5.7 | 3 | Pruebas y Calidad | Gestión de defectos y correcciones | Registrar, priorizar y corregir defectos encontrados durante pruebas. | Paolo + equipo | Registro de defectos y correcciones | 1.5.2 a 1.5.5 | Por iniciar
1.5.8 | 3 | Pruebas y Calidad | Reporte final de pruebas y estado | Consolidar resultados, defectos conocidos y cumplimiento final. | Antonia + Paolo | Informe final de pruebas | 1.5.6, 1.5.7 | Por iniciar
1.6 | 2 | Implantación y Cierre | Implantación y cierre | Desplegar, documentar, transferir y cerrar formalmente el proyecto. | Paolo + Antonia | Despliegue, manuales y cierre | 1.5 | Por iniciar
1.6.1 | 3 | Implantación y Cierre | Preparación del ambiente on-premise | Validar infraestructura, prerequisitos, almacenamiento, red y respaldos. | Paolo | Checklist de ambiente | 1.5.8 | Por iniciar
1.6.2 | 3 | Implantación y Cierre | Instalación y configuración | Desplegar y configurar la solución en el ambiente objetivo. | Paolo | Instalación operativa | 1.6.1 | Por iniciar
1.6.3 | 3 | Implantación y Cierre | Plan de implantación | Documentar pasos, responsables, reversa y validaciones del despliegue. | Paolo + Antonia | Plan de implantación | 1.6.1 | Por iniciar
1.6.4 | 3 | Implantación y Cierre | Soporte y mantenimiento | Definir responsabilidades, atención de incidentes, actualización y mantenimiento. | Paolo + equipo | Plan de soporte y mantenimiento | 1.6.2 | Por iniciar
1.6.5 | 3 | Implantación y Cierre | Manual de usuario | Documentar uso operativo de SYNTRO. | Antonia + Constanza | Manual de usuario | 1.6.2 | Por iniciar
1.6.6 | 3 | Implantación y Cierre | Manual de administrador | Documentar configuración, administración y tareas frecuentes. | Antonia + Paolo | Manual de administrador | 1.6.2 | Por iniciar
1.6.7 | 3 | Implantación y Cierre | Entrega de documentación final | Consolidar artefactos, evidencias y documentación vigente. | Antonia | Paquete documental final | 1.6.3 a 1.6.6 | Por iniciar
1.6.8 | 3 | Implantación y Cierre | Aceptación y cierre del proyecto | Formalizar aceptación, pendientes conocidos y cierre administrativo. | Equipo SYNTRO + contraparte | Acta/registro de aceptación y cierre | 1.6.7 | Por iniciar

## Diccionario EDT
Código EDT | Paquete de trabajo | Descripción | Entregable / evidencia | Responsable | Criterio de aceptación | Dependencias | Estado
1.1.1 | Acta de Constitución | Formalizar propósito, alcance, gobernanza, restricciones, recursos y aprobación del proyecto. | Acta de Constitución v1.0 | Antonia | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.1 | Terminada
1.1.2 | EDT, hitos y diccionario EDT | Descomponer el alcance total en paquetes de trabajo controlables y describirlos. | EDT visual, estructura, diccionario e hitos | Antonia | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.1.1 | En curso
1.1.3 | Cronograma y Carta Gantt | Establecer secuencia, duración, dependencias e hitos del proyecto bajo enfoque Cascada. | Carta Gantt formal del proyecto | Antonia + equipo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.1.2 | En curso
1.1.4 | Matriz RACI | Definir responsables, aprobadores, consultados e informados para entregables y actividades. | Matriz RACI v1.0 | Antonia | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.1.1 | Terminada
1.1.5 | Matriz de Riesgos | Identificar, evaluar y tratar riesgos técnicos, operacionales, de seguridad, datos y plazos. | Matriz de riesgos del proyecto | Antonia | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.1.1 | Por iniciar
1.1.6 | Plan de Calidad y Costos | Definir controles de calidad, métricas y estimación/seguimiento de costos. | Plan de calidad y costos | Antonia + Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.1.3 | Por iniciar
1.1.7 | Comunicaciones y reuniones | Mantener seguimiento, acuerdos, minutas y coordinación entre interesados. | Actas y minutas de seguimiento | Antonia + equipo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.1.1 | En curso
1.1.8 | Gestión de cambios y control documental | Controlar versiones, decisiones y cambios de alcance/documentación. | Historial de versiones y control de cambios | Antonia | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.1.1 | En curso
1.1.9 | Privacidad y uso de información | Definir controles de confidencialidad, minimización, publicación y autorización de información. | Plan de privacidad, inventario de datos y autorizaciones | Antonia + Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.1.1 | En curso
1.2.1 | Contexto y problemática | Documentar la situación actual, necesidad hospitalaria y oportunidad de mejora. | Contexto y problemática validados | Constanza | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.1.1 | Terminada
1.2.2 | Definición y control del alcance | Delimitar funcionalidades, activos cubiertos y exclusiones del proyecto. | Alcance PCs + impresoras formalizado | Constanza + Antonia | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.2.1 | Terminada
1.2.3 | Identificación de actores | Definir usuarios y perfiles que interactúan con SYNTRO. | Listado de actores y responsabilidades | Constanza | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.2 | En curso
1.2.4 | Requisitos funcionales | Especificar las funciones que debe proporcionar el sistema. | Matriz de requisitos funcionales | Antonia + Constanza | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.2 | En curso
1.2.5 | Requisitos no funcionales | Definir requisitos medibles de seguridad, rendimiento, disponibilidad, respaldo y operación. | Matriz de requisitos no funcionales | Antonia | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.2 | En curso
1.2.6 | Casos de uso | Modelar interacciones principales entre actores y sistema. | Diagrama y especificaciones de casos de uso | Constanza | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.3, 1.2.4 | En curso
1.2.7 | ERS | Consolidar alcance, actores, RF, RNF y casos de uso como línea base. | Documento ERS | Constanza + Antonia | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.3 a 1.2.6 | En curso
1.2.8 | Validación de requisitos | Revisar consistencia, trazabilidad y aceptación de la línea base de requisitos. | Revisión y aprobación de ERS | Equipo SYNTRO | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.2.7 | Por iniciar
1.3.1 | Arquitectura de la solución | Definir componentes, responsabilidades y comunicación entre frontend, backend, BD y servicios. | Diagrama de arquitectura | Equipo SYNTRO | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.2.7 | Terminada
1.3.2 | Modelo de datos | Definir entidades, relaciones, atributos y trazabilidad necesaria para el sistema. | Modelo de datos completo | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.7 | En curso
1.3.3 | Diseño de estructura física y mapa | Definir jerarquía edificio/piso/sala y representación de activos en mapa. | Modelo de navegación y estructura física | Constanza + Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.7 | En curso
1.3.4 | Mockups de interfaz | Documentar vistas principales y flujos antes de su cierre de implementación. | Mockups de mapa, filtros y vistas | Constanza | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.2.7 | Por iniciar
1.3.5 | Autenticación, autorización y roles | Diseñar RBAC y permisos de Admin, Auditor y Viewer. | Matriz de permisos / diseño RBAC | Paolo + Antonia | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.2.7 | Terminada
1.3.6 | Auditoría y trazabilidad | Definir registro de cambios, eventos y movimientos mediante auditoría. | Diseño de AuditLog y trazabilidad | Paolo + Antonia | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.2.7 | Terminada
1.3.7 | Integración y escaneo de red | Diseñar flujo de telemetría, contraste y separación entre dato detectado y dato oficial. | Diseño de integración y escaneo | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.2.7 | En curso
1.4.1 | Ambiente de desarrollo | Preparar configuración reproducible, Docker y variables de entorno. | Docker/entorno documentado | Paolo | Entregable disponible, consistente con el alcance vigente y validado por el equipo. | 1.3 | Terminada
1.4.2 | Inventario de PCs e impresoras | Implementar registro y administración de activos del alcance. | Módulo de inventario | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.3.2 | En curso
1.4.3 | Importación y administración de inventario | Implementar carga Excel/CSV, merge, validaciones y reporte de procesamiento. | Servicio de importación | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.4.2 | En curso
1.4.4 | Mapa y localización física | Implementar navegación y localización de activos por edificio, piso y sala. | Módulo de mapa/localización | Paolo + Constanza | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.3.3 | En curso
1.4.5 | Escaneo y telemetría de red | Implementar escaneos autorizados y obtención de telemetría técnica. | Módulo de escaneo | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.3.7 | En curso
1.4.6 | Contraste red–inventario | Implementar comparación y sugerencias sin sobrescribir el inventario oficial. | Reconciliación / contraste | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.4.5, 1.4.2 | En curso
1.4.7 | Usuarios, autenticación y roles | Implementar autenticación y autorización de acuerdo con RBAC aprobado. | Módulo de usuarios y roles | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.3.5 | En curso
1.4.8 | Auditoría y trazabilidad | Implementar registro de acciones y cambios relevantes. | AuditLog operativo | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.3.6 | En curso
1.4.9 | Respaldos y configuración | Implementar mecanismos de configuración, respaldo y recuperación definidos. | Scripts/configuración de respaldo | Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.4.1 | Por iniciar
1.4.10 | Integración de componentes | Integrar módulos, corregir incompatibilidades y estabilizar versión candidata. | Versión integrada | Paolo + equipo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.4.2 a 1.4.9 | En curso
1.4.11 | Base de datos y scripts | Completar esquema, migraciones/scripts e inicialización reproducible. | Scripts de creación/migración | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.3.2 | En curso
1.4.12 | Código fuente y documentación interna | Mantener código, README y documentación técnica comprensible. | Repositorio y documentación interna | Paolo | Entregable completo, revisado y sin pendientes críticos para pasar a la siguiente fase. | 1.4.1 | En curso
1.4.13 | Control de programación | Registrar decisiones técnicas, bloqueos y avances de construcción. | Minutas técnicas | Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.4 | Por iniciar
1.5.1 | Plan de Pruebas Inicial | Definir alcance, ambientes, recursos, criterios, responsables y calendario de pruebas. | Plan de Pruebas Inicial | Antonia + Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.2.7, 1.3.2 | Por iniciar
1.5.2 | Pruebas funcionales | Validar RF y flujos principales del sistema. | Casos y evidencias de prueba funcional | Antonia + Constanza | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.4.10, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.3 | Pruebas de integración | Validar comunicación entre módulos, servicios y base de datos. | Evidencias de integración | Paolo + Antonia | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.4.10, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.4 | Pruebas de seguridad y privacidad | Validar roles, mínimo privilegio y protección de datos/técnicos. | Evidencias de seguridad y privacidad | Antonia + Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.4.7, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.5 | Pruebas de rendimiento y operación | Validar comportamiento operacional y restricciones relevantes del escaneo y aplicación. | Evidencias de rendimiento/operación | Paolo + Antonia | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.4.10, 1.5.1 | Por iniciar
1.5.6 | Verificación de alcance y requisitos | Contrastar entregables con alcance y línea base aprobada. | Matriz de verificación y aceptación | Antonia + Constanza | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.5.2 a 1.5.5 | Por iniciar
1.5.7 | Gestión de defectos y correcciones | Registrar, priorizar y corregir defectos encontrados durante pruebas. | Registro de defectos y correcciones | Paolo + equipo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.5.2 a 1.5.5 | Por iniciar
1.5.8 | Reporte final de pruebas y estado | Consolidar resultados, defectos conocidos y cumplimiento final. | Informe final de pruebas | Antonia + Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.5.6, 1.5.7 | Por iniciar
1.6.1 | Preparación del ambiente on-premise | Validar infraestructura, prerequisitos, almacenamiento, red y respaldos. | Checklist de ambiente | Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.5.8 | Por iniciar
1.6.2 | Instalación y configuración | Desplegar y configurar la solución en el ambiente objetivo. | Instalación operativa | Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.1 | Por iniciar
1.6.3 | Plan de implantación | Documentar pasos, responsables, reversa y validaciones del despliegue. | Plan de implantación | Paolo + Antonia | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.1 | Por iniciar
1.6.4 | Soporte y mantenimiento | Definir responsabilidades, atención de incidentes, actualización y mantenimiento. | Plan de soporte y mantenimiento | Paolo + equipo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.2 | Por iniciar
1.6.5 | Manual de usuario | Documentar uso operativo de SYNTRO. | Manual de usuario | Antonia + Constanza | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.2 | Por iniciar
1.6.6 | Manual de administrador | Documentar configuración, administración y tareas frecuentes. | Manual de administrador | Antonia + Paolo | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.2 | Por iniciar
1.6.7 | Entrega de documentación final | Consolidar artefactos, evidencias y documentación vigente. | Paquete documental final | Antonia | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.3 a 1.6.6 | Por iniciar
1.6.8 | Aceptación y cierre del proyecto | Formalizar aceptación, pendientes conocidos y cierre administrativo. | Acta/registro de aceptación y cierre | Equipo SYNTRO + contraparte | Entregable generado, revisado y aprobado según los criterios definidos para el paquete. | 1.6.7 | Por iniciar

## Hitos
Hito | Fase | Resultado esperado | Criterio de salida | Semana objetivo | Responsable | Estado | Observación
H-01 | Gestión y Planificación | Línea base de inicio aprobada | Acta, EDT, RACI, riesgos y cronograma disponibles para control | Semana 3 | Antonia + equipo | En curso | Fechas expresadas en semanas relativas; validar contra cronograma formal.
H-02 | Análisis y Requisitos | Requisitos consolidados | ERS revisada con alcance, actores, RF, RNF y casos de uso | Semana 6 | Constanza + Antonia | En curso
H-03 | Diseño | Diseño técnico aprobado | Arquitectura, modelo de datos y diseños principales disponibles | Semana 9 | Paolo + equipo | En curso | Arquitectura terminada; modelo de datos completo aún pendiente.
H-04 | Construcción y Desarrollo | Núcleo funcional integrado | Inventario, mapa, usuarios y auditoría integrados | Semana 14 | Paolo + equipo | En curso
H-05 | Construcción y Desarrollo | Telemetría e integración estabilizadas | Escaneo, contraste y módulos técnicos integrados | Semana 18 | Paolo | Por iniciar
H-06 | Pruebas y Calidad | Versión candidata validada | Pruebas principales ejecutadas y defectos críticos resueltos | Semana 22 | Antonia + Paolo | Por iniciar
H-07 | Implantación y Cierre | Ambiente objetivo preparado | Prerrequisitos y despliegue on-premise listos | Semana 24 | Paolo | Por iniciar
H-08 | Implantación y Cierre | Transferencia documental completa | Manuales, soporte, mantenimiento y documentación final disponibles | Semana 25 | Antonia + equipo | Por iniciar
H-09 | Implantación y Cierre | Aceptación y cierre | Entregables aceptados y cierre documentado | Semana 26 | Equipo SYNTRO + contraparte | Por iniciar

## Referencias
REFERENCIAS | Tipo | Uso en SYNTRO | URL
Smartsheet | Plantillas WBS | Referencia visual para la estructura jerárquica, mapa conceptual y formato tabular de la EDT. | https://es.smartsheet.com/free-work-breakdown-structure-templates
Smartsheet | WBS + Gantt | Referencia visual para la Carta Gantt vinculada a WBS. | https://es.smartsheet.com/sites/default/files/styles/1300px/public/2025-05/IC-Work-Breakdown-Structure-with-Gantt-Chart-8721_Template.webp?itok=XK8AxVMU
SYNTRO | Guía metodológica interna | Cobertura de los 17 artefactos asociados al enfoque tradicional / Cascada (SDLC). | Guía de Artefactos Metodológicos - Cascada (SDLC) - SYNTRO