## Portada y control
PROYECTO SYNTRO
Matriz de Responsabilidades (RACI)
Documento de gestión · Metodología Cascada (SDLC)
| Campo | Información
| Organización beneficiaria | Hospital Dr. Sótero del Río
| Proyecto | SYNTRO
| Código documental | SYNTRO-PM-004
| Versión / estado | v1.0 · Vigente
| Fecha | 11-10-2026
| Directora del Proyecto | Constanza Gaete
| Patrocinador institucional | Jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información
| Patrocinador funcional | Coordinador de Proyectos y Administrador de Contratos TIC
| Contraparte técnica principal | Jefatura de la Unidad Infraestructura, Redes y Soporte
| Equipo ejecutor | Antonia Pacheco · Constanza Gaete · Paolo Vilches
| Criterio | Matriz del proyecto real simulado; se excluye al docente como rol de gobernanza.
Control documental
| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio | Estado | Aprobación
| 0.1 | 13-09-2026 | Equipo SYNTRO | Creación del borrador base y propuesta inicial de responsabilidades. | Borrador | Pendiente
| 0.2 | 13-09-2026 | Equipo SYNTRO | Actualización de sección y docente; ajuste de organización documental. | Borrador | Pendiente
| 0.3 | 11-10-2026 | Equipo SYNTRO | Alineación con la gobernanza del Acta v1.0: se elimina al docente de la matriz y se incorporan patrocinadores y contrapartes institucionales. | En revisión | Pendiente de validación del equipo
| 0.4 | 11-10-2026 | Equipo SYNTRO | Revisión de la copia en Google Sheets: se completan asignaciones faltantes, se normaliza la codificación R/A/C/I, se corrigen reglas de formato condicional y se completan observaciones. | En revisión | Validada por el equipo para cierre
| 1.0 | 11-10-2026 | Equipo SYNTRO | Cierre de revisión y establecimiento de la Matriz RACI como línea base vigente del proyecto, alineada con el Acta de Constitución y la gobernanza definida. | Vigente | Validada por el equipo SYNTRO
Nota de uso: esta matriz representa la gobernanza del proyecto SYNTRO como proyecto real. Se incluyen únicamente interesados con responsabilidad, aprobación, consulta o información directa sobre entregables. MINSAL y proveedores externos permanecen como interesados del Acta, pero no se incorporan como columnas RACI por no participar en la gestión cotidiana. Las firmas o conformidades, si correspondieran, se completarán según el criterio que se confirme con el profesor (CAP-069).

## Matriz RACI
ID / CAP | Fase | Actividad / entregable | Antonia Pacheco | Constanza Gaete Directora del Proyecto | Paolo Vilches | Patrocinador institucional Jefatura DTI | Patrocinador funcional Coord. Proyectos / Adm. Contratos TIC | Contraparte técnica Jefatura Infraestructura, Redes y Soporte | Coordinador de Soporte TI | Soporte TI N1 | Seguridad de la Información / Ciberseguridad | Observaciones
CAP-043 | Análisis | Requisitos funcionales | C | R | I | I | A | C | C | C | C | El patrocinador funcional mantiene la aprobación funcional; la contraparte técnica, Soporte TI y usuarios clave son consultados para asegurar que los requisitos reflejen la operación real del Hospital.
CAP-044 | Análisis | Requisitos no funcionales | R | A | C | I | C | C | I | I | C | Incluye seguridad, rendimiento, respaldo, despliegue on-premise y restricciones operativas.
CAP-045 | Análisis | Actores y casos de uso | C | R | I | I | A | C | C | C | I | Los usuarios operativos y la contraparte funcional participan en la validación de flujos.
CAP-024 | Análisis | Documento ERS / SRS | R | R | C | I | A | C | C | C | C | La ERS consolida alcance, RF, RNF, actores, reglas y casos de uso.
CAP-023 | Diseño | Modelo de datos | C | A | R | I | I | C | C | I | C | Paolo lidera el modelo técnico; la contraparte técnica y seguridad son consultadas cuando corresponda.
CAP-022 | Diseño | Arquitectura de software | C | A | R | I | I | C | I | I | C | Arquitectura de alto nivel, componentes, comunicaciones y despliegue on-premise.
CAP-050 | Diseño | Mockups de interfaz | C | R | C | I | A | C | C | C | I | Se valida usabilidad con usuarios clave y coherencia con los requisitos.
CAP-031 | Pruebas | Plan de Pruebas Inicial | R | A | C | I | I | C | C | C | C | Debe mantener trazabilidad con la ERS y definir alcance, tipos de prueba, ambiente, datos, criterios de aceptación, responsables y evidencias antes de la ejecución formal.
CAP-046 | Planificación | Acta de Constitución del Proyecto | R | R | C | A | C | C | I | I | I | El patrocinador institucional aprueba la línea base del proyecto. La firma o conformidad formal queda pendiente de confirmar según el criterio que indique el profesor en CAP-069.
CAP-047 | Planificación | EDT, hitos y diccionario | R | A | C | I | C | C | I | I | I | La Directora del Proyecto responde por la estructura y coherencia de la planificación; debe mantenerse alineada con alcance, hitos, responsables y Carta Gantt vigente.
CAP-048 | Planificación | Matriz RACI | R | A | C | I | C | C | I | I | I | Debe actualizarse cuando cambie la gobernanza, el responsable real de un entregable o el alcance. Se mantiene en revisión hasta validación final del equipo.
CAP-049 | Planificación | Matriz de Riesgos | R | A | C | I | C | C | C | I | C | Debe incluir riesgos de alcance, plazos, datos, infraestructura, accesos, seguridad y disponibilidad de contrapartes, definiendo probabilidad, impacto, respuesta, responsable y estado.
CAP-051 | Diseño | Plan de Calidad y Costos | R | R | R | A | C | C | I | I | C | El patrocinador institucional aprueba materias de costo/recursos; el equipo prepara estimaciones y criterios de calidad.
CAP-052 | Construcción | Código fuente y documentación interna | C | A | R | I | I | C | I | I | C | Paolo lidera construcción; la Directora responde por la ejecución del proyecto.
CAP-053 | Construcción | Base de datos y scripts de creación | C | A | R | I | I | C | I | I | C | Incluye esquema, migraciones/scripts e inicialización reproducible.
CAP-054 | Construcción | Minuta de control de programación | C | A | R | I | I | I | I | I | I | Registra avances, bloqueos y decisiones técnicas relevantes durante construcción.
CAP-055 | Verificación | Verificación de alcance | R | R | C | I | A | C | C | C | C | El patrocinador funcional responde por la conformidad del alcance funcional; se registran desviaciones y aceptación.
CAP-056 | Cierre | Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final | R | A | R | I | I | C | C | C | C | Consolida resultados, defectos, cumplimiento y estado final de los requisitos.
CAP-057 | Cierre | Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | C | A | R | I | I | C | C | I | C | Incluye instalación on-premise, respaldo, continuidad, operación y soporte.
CAP-058 | Cierre | Manuales de Usuario y Administrador | R | A | C | I | I | C | C | C | I | Manual operativo y administrativo validado con usuarios clave y flujos reales.

## Leyenda
Leyenda y criterio de mantenimiento
Código | Significado | Regla de uso
R | Responsible / Responsable | Persona que ejecuta el trabajo o prepara el entregable.
A | Accountable / Responsable final | Persona que aprueba o responde por el resultado. Idealmente una sola A por actividad.
C | Consulted / Consultado | Persona cuya opinión o revisión debe solicitarse.
I | Informed / Informado | Persona que debe recibir información del avance o resultado.
R/A | Responsable y accountable | Úsalo cuando una misma persona ejecuta y responde por el entregable.
Reglas del documento
1 | Mantener una única versión vigente en la carpeta oficial.
2 | Actualizar la matriz cuando cambie la gobernanza, el dueño real de un entregable o el alcance.
3 | No usar la RACI como reemplazo del backlog: complementa la asignación de tareas.
4 | Mantener trazabilidad con los CAP, el Acta de Constitución y la Carta Gantt.
5 | Solo los interesados con participación directa aparecen como columnas; interesados externos o indirectos se mantienen en el Acta.